## Tabelle1
Arbeiten | Aufwand (h) |  | Di |  |  |  |  | Mi |  |  |  |  | Do |  |  |  |  | Fr |  |  |  |  | Di |  |  |  |  | Mi |  |  |  |  | Do |  |  |  |  | Fr |  |  |  |  | Di |  |  |  |  | Mi |  |  |  |  | IPERKA Phase
|  |  | 2023-01-31 |  |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  |  | 2023-02-02 |  |  |  |  | 2023-02-03 |  |  |  |  | 2023-02-07 |  |  |  |  | 2023-02-08 |  |  |  |  | 2023-02-09 |  |  |  |  | 2023-02-10 |  |  |  |  | 2023-02-14 |  |  |  |  | 2023-02-15
| Sollzeit | Istzeit | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17
Dokumentation | 30 | 30 | [48 empty] | Abgabe PA 16.00
Soll
Expertenbesuch | 1 | 1
Ist
Aufgabenstellung studieren | 1.5 | 0.8 | [50 empty] | Informieren
Meilenstein
Kriterienkatalog studieren | 1.5 | 0.8
Grober Zeitplan erstellen | 1 | 1.2 | [50 empty] | Planen
Konzept für Realisierung erstellen (Grobes KlassenDiagram) | 2 | 2
Datenbankmodell erstellen | 1 | 2
Testkonzept erstellen | 2 | 2
Zeitplan fertigstellen | 1 | 1
Lösungsvariante festlegen | 0.5 | 0.5 | [50 empty] | Entscheiden
Einrichten der Projektumgebung | 2 | 1 | [50 empty] | Realisierung
IAddIn Klasse (vererbte klasse erstellen) | 1 | 0.5
Adr-Control erstellen | 2 | 2
SSV-Control erstellen | 2 | 2
Erstellen der Datenbank | 4 | 4
ADRControl mit boGrid und boSL Realisieren nach UML | 3 | 2.5
Klassen (PU, Pucalc, PUcalcItem) Realisieren nach UML | 4 | 4
SQL-Script erstellen für Tabellen Check | 1 | 1
Steuerelemente relalisieren (Add,Delete,Alter,Open…) | 1 | 1.5
Form für Einstellungen erstellen und Realisieren | 2
Bedienungsanleitung schreiben für Mitarbeiter | 2
Umgebung fürs Testen einrichten | 1 | [51 empty] | Kontrollieren
Testfälle testen und auswärten | 2
tägliches Arbeitsjournal | 5 | [51 empty] | Auswertung
Reflexion & Fazit | 2
Reserven | 4.5 | 1
Total: | 80 | 60.8